Паспорт лин-проекта

МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г.Юрги»

Название лин-проекта: «Оптимизация процесса формирования и размещения новостей на сайте»

|  |
| --- |
|  Утверждаю: Директор МБУДО«ЦВР «Сибиряк» г. Юрги»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Шилова |
| Общие данные:Заказчик: Директор С.А. ШиловаПроцесс: формирование и разделение новостей на сайте учрежденияГраницы процесса: от окончания мероприятия до размещения информации на сайте учрежденияРуководитель лин-проекта: зам.директора по БОП Н.А.Медникова.Команда лин-проекта: методист Ю.Н. Селина, педагоги дополнительного образования: И.А. Белошицкая, Е.А. Халип, Т.А. Кюлян, Ю.А. Паршина, И.С. Митрофанова, Е.В. Тузовская, зам.директора по БОП Н.А.Медникова.Цели и эффекты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели, ед.изм. | Текущий показатель\* | Целевой показатель\* |
| Сокращение времени на подготовку информации для сайта учреждения, день |  |  |

Эффекты:1.Отсутствие лишней информации на сайте учреждения.2.Повышение имиджа учреждения | Обоснование:1.Длительный процесс подготовки информации.2.Отсутствие навыков сбора, комплектования, формирования информации в электронном виде.Сроки:1.Согласование паспорта лин-проекта - 10.01.2022г.2.Картирование текущего состояния - с 20.04.2022г. по 31.05.2022г.3.Анализ проблем и потерь – с 31.05.2022г. по 14.06.2022г.4.Составления карты целевого состояния с 14.06.2022г. по 30.06.2022г.5.Разработка плана мероприятий с 01.07.2022г. по 15.07.2022г.6.Защита плана мероприятий с 16.07.2022г. по 18.07.2022г.7.Внедрение улучшений с 19.07.2022г. по 19.08.2022г.8.Мониторинг результатов с 20.08.2022г. по 20.09.2022г.9.Закрытие лин-проекта с 21.09.2022г. по 30.09.2022г.10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.10.2022г. по 01.11.2022г. |