Паспорт лин-проекта

МБУДО «ЦВР «Сибиряк» г.Юрги»

Название лин-проекта: «Оптимизация процесса формирования и размещения новостей на сайте»

|  |  |
| --- | --- |
| Утверждаю:  Директор МБУДО  «ЦВР «Сибиряк» г. Юрги»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Шилова | |
| Общие данные:  Заказчик: Директор С.А. Шилова  Процесс: формирование и разделение новостей на сайте учреждения  Границы процесса: от окончания мероприятия до размещения информации на сайте учреждения  Руководитель лин-проекта: зам.директора по БОП Н.А.Медникова.  Команда лин-проекта: методист Ю.Н. Селина, педагоги дополнительного образования: И.А. Белошицкая, Е.А. Халип, Т.А. Кюлян, Ю.А. Паршина, И.С. Митрофанова, Е.В. Тузовская, зам.директора по БОП Н.А.Медникова.  Цели и эффекты:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели, ед.изм. | Текущий показатель\* | Целевой показатель\* | | Сокращение времени на подготовку информации для сайта учреждения, день |  |  |   Эффекты:  1.Отсутствие лишней информации на сайте учреждения.  2.Повышение имиджа учреждения | Обоснование:  1.Длительный процесс подготовки информации.  2.Отсутствие навыков сбора, комплектования, формирования информации в электронном виде.  Сроки:  1.Согласование паспорта лин-проекта - 10.01.2022г.  2.Картирование текущего состояния - с 20.04.2022г. по 31.05.2022г.  3.Анализ проблем и потерь – с 31.05.2022г. по 14.06.2022г.  4.Составления карты целевого состояния с 14.06.2022г. по 30.06.2022г.  5.Разработка плана мероприятий с 01.07.2022г. по 15.07.2022г.  6.Защита плана мероприятий с 16.07.2022г. по 18.07.2022г.  7.Внедрение улучшений с 19.07.2022г. по 19.08.2022г.  8.Мониторинг результатов с 20.08.2022г. по 20.09.2022г.  9.Закрытие лин-проекта с 21.09.2022г. по 30.09.2022г.  10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.10.2022г. по 01.11.2022г. | |